## a1
załącznik A1.1		Harmonogram rzeczowo - terminowy	ZDP.ZP.271.4.2020
„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz przygotowanie i pozyskanie niezbędnych dokumentów przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa wraz z uzyskaniem zgody na wykonanie inwestycji pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2018 K Biskupice – Targowisko od drogi wojewódzkiej nr 966 w miejscowości Biskupice do drogi gminnej nr 560000K w miejscowości Bodzanów, gm. Biskupice, powiat wielicki”

	Lp	Przedmiot zamówienia	termin wykonania	Fakturowanie
	1	2	3	4
	1	Aktualna mapa do celów projektowych		Faktura 1
	2	Koncepcja rozwiązań projektowych
	3	Mapy zawierające podziały nieruchomości (do 20 działek )
	4	Operat ustalenia granic działek drogowych nr 239 obr. Biskupice 622 obr. Bodzanów
	5	Projekt docelowj organizacji ruchu
	6	Inwentaryzacji zieleini kolidujacej
	7	Sporządzenie operatu wodnoprawnego i uzyskanie zgody wodnoprawnej		Faktura 2
	8	Dokumentacja geotechniczna		Faktura 3
	9	Przygotowanie materiałów i pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) wraz z ewentualnym raportem oddziaływania na środowisko lub oświadczenie Wykonawcy o braku konieczności uzyskania decyzji;		Faktura 4
	10	Przygotowanie dokumentów i opini potrzebnych do złożenia wniosku kompletnego o wydanie decyzji o zwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
	11	Złożenie jedego egzemplarza dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, do zweryfikowania przez Zamawiającego	09.11.2021
	12	Zakończenie zadania	30.11.2021	Faktura końcowa

		data i podpis ………………………………